## Sprint1
Sprint1
| Start Date | Duration
GitHub repository | 2020-02-03 | 1
Excel parser | 2020-02-03 | 5
Board object | 2020-02-04 | 5
PropertyCard objects | 2020-02-04 | 5
Dice object | 2020-02-04 | 5
Player objects | 2020-02-04 | 5
Bank object | 2020-02-04 | 5
Testing | 2020-02-09 | 1